## Reportes
Incidencias
Id | Tipo de ejecución | Etapa de inyección | Fecha reporte de incidencia | Entidad | Modulo | Descripción | Id_Caso_Prueba | Clasificación | Severidad | Estado | Responsable | Fecha solucionado DEV | Fecha de cerrada incidencia | Observación Certificación | Observación responsable
INC_1 | Manual | Pruebas | 2023-02-24 | Cliente | Header | 1. No sé visualiza el botón "Blogs". 2. El botón "Boletín" debe de visualizarse en español. 3. El filtro "Ingresa una palabra clave" se debe de situar de forma lateral en una sola línea con el resto del menú de opciones. 4. No se deben de visualizar los botones: "Mi cuenta" y "Crear cuenta". 5. En el título "Club" no se debe visualizar la palabra "VIP". 6. El título "Mujeres" no se debe de visualizar con diseño de letra "Negrita". 7. El marco en la parte lateral izquierda y derecha no se encuentran del ancho correspondiente al entregado por diseño. 8. El interlineado se encuentra desproporcionado correspondiente a los diseños entregados. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1q6kVZPBzFrjodcUOtk8Y18M9-N1kjimX/view?usp=share_link |  | Interfaz | Alto | Asignada
INC_2 | Manual | Pruebas | 2023-02-24 | Cliente | Body | 1. El fondo de la sección debe visualizarse con un color difuminado o con porcentaje de opacidad, no debe ser netamente blanco. 2. El título "Tierna y sensual a la vez" debe de visualizarse en una sola línea y en la parte superior izquierda de la descripción de la imagen. 3. La descripción de la imagen debe visualizarse únicamente en dos líneas y situada en la parte inferior de la imagen 4. El slider debe visualizarse con 5 puntos indicando que son 5 imagenes disponibles. 5. Se debe visualizar el título: "Calzado Femenino" en dos líneas y del tamaño correcto. 6. La descripción de la imagen debe visualizarse a tres líneas de párrafo y centrada en la parte inferior de la misma imagen. 7. El icono: "flecha" izquierda y el icono: "flecha" derecha deben situarse en los laterales de la descripción de la imagen, del tamaño correcto. 8. No sé visualiza la imagen correcta, corresponde a el diseño entregado. 9. El contorno de los iconos/botones de "Redes sociales" se debe de visualizar con una opacidad correspondiente a la entregada por diseño pero no totalmente blanca. 10. En orden descendiente, el ícono/Botón "P" debe situarse en el lugar número 5 y no en el lugar número 3. 11. No sé visualiza el icono/Botón "g+" y que debería ocupar en orden descendiente el lugar número 6 o último lugar. 12. La descripción de la imagen debe visualizarse a dos líneas y no solo a una. 13. No sé visualiza los iconos/botones "Reproducir" 14. La lista de opciones de "Video" no se deben visualizar en la parte inferior de la descripción, se debe situar en la parte inferior del vídeo y parte superior de la descripción. 15. Se debe de visualizar el icono correcto situado en la parte lateral del título de la imagen, situado en la parte inferior de la imagen. 16. Se debe de visualizar el icono correcto situado en la parte lateral del título de la imagen, la descripción debe visualizarse a dos líneas y el título junto con la descripción deben situarse en la parte superior de la imagen. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1DWtG9Jz8wn69rSTIF-Hc8WFOg2jaMJy0/view?usp=share_link |  | Interfaz | Alto | Asignada
INC_3 | Manual | Pruebas | 2023-02-24 | Cliente | Footer | 1. No sé visualiza el ícono "mensaje", se debe visualizar en la parte lateral izquierda del título. 2. No sé visualiza el campo "Nombre*" y el campo "Correo*", se debe visualizar estos campos necesarios para poder diligenciar el formulario para poder suscribirse al boletín. 3. Se debe visualizar en letras el título: "Suscríbete a nuestro boletín". 4. El Botón "ENVIAR" debe situarse en la parte inferior izquierda del checkbox: "Acepto términos y condiciones". 5. La sección de contacto y ubicación debe situarse en la parte inferior izquierda. Evidencia: https://drive.google.com/file/d/1Rhx0kStFxnqtaYkWT3AdFMnd7yZ3v9Kd/view?usp=share_link |  | Interfaz | Alto | Asignada